## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | CONTAMINACION INVISIBLE
Gerente del proyecto | KEVIN ANDRES DUSSAN FIERRO
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2019-09-16
Fecha final | 2021-05-30
Avance general | 20%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
reunion de inicializacion | GRUPO | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 7 | Completado
Definicion de problemática | GRUPO | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 7 | Completado
recolecion de informacion | GRUPO | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 30 | Completado
investigaciones tecnologico | Mauricio Lozada, Luis Fernando Muñoz | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 14 | Completado
investigaciones legal | Raul hernan torrejano luna | 2019-10-02 | 2019-10-16 | 14 | Completado
investigacion perfudical | eduar andres bonilla garcia | 2019-10-03 | 2019-10-17 | 14 | Completado
antecedes | kevin andres dussan | 2019-10-04 | 2019-10-25 | 21 | Completado
estructuramiento anteproyecto | GRUPO | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 14 | Completado
Validacion de avences investigativos | GRUPO | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 1 | Completado
definicion de objectivos principales y especificos | GRUPO | 2020-02-13 | 2020-02-20 | 7 | Completado
propuesta marco teorico | Raul torrejano luna,mauricio lozada | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 7 | Completado
propuesta metedologico | eduar bonilla , luis muñoz | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 5 | Completado
informe tecnico en desarrollo de investigacion | GRUPO | 2020-03-03 | 2020-04-04 | 32 | Completado
introducion | kevin andres dussan | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 7 | Completado
problemática | GRUPO | 2020-03-03 | 2020-04-20 | 48 | Completado
metodologia | Raul hernan luna , mauricio lozada | 2020-03-12 | 2020-04-20 | 39 | Completado
desarrollo | Luis muñoz , eduar bonilla | 2020-03-15 | 2020-04-20 | 36 | Completado
objectivos definidos | GRUPO | 2020-03-25 | 2020-04-05 | 11 | Completado
marco teorico | kevin andres dussan | 2020-03-26 | 2020-04-05 | 10 | Completado
marco legal | Raul torrejano luna, Eduar bonilla | 2020-03-26 | 2020-04-05 | 10 | Completado
ELABORACION DE SONDEO(VIRTUAL) | GRUPO | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 7 | Completado
|  |  |  | 0 | Completado
|  |  |  | 0 | Completado
0

## Línea base de costo
Línea base de costo
Item/Tarea | % Cumplimiento | Costo inicial | Costo | Costo actual | % Presupuesto utlizado
Extra devices for QA testing | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%
Líe

## Plan de comunicaciones
Plan de comunicaciones
Tio de comunicación | Entregable | Descripción | Método de entrega | Frecuencia | Propietario | Audiencia
Presentación | Presentación de Powerpoint. 15 minutos | Presentación al equipo de marketing teamsobre las nuevas funciones | Personal | Una vez | Alex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Standup meetings | Check in about status | Personal | 2 veces por semana | John S. | Equipo de proyetos